Nowa Wieś Lęborska, 30.03.2022 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA ZA ROK 2021

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W GMINIE NOWA WIEŚ LĘBORSKA

NA LATA 2021-2025

Podstawa prawna: art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zarządzenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

| l.p. | Typ dostępności | Zadanie | Komórka/Gminna jednostka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie i realizację zadania | Sposób realizacji | Podjęte działania/zamierzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Działania organizacyjno-zarządcze | Powołanie Koordynatora do spraw dostępności | sekretarz gminy/ wójt gminy – dot. 1, 3 dyrektor/kierownik – dot. 2 | - Sporządzenie projektu zarządzenia w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz zgłoszenie danych do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. - Wyznaczenie osób koordynujących zadania z zakresu dostępności. | zrealizowano |
|  |  |  |  | - Publikacja informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej danych Koordynatora. | zrealizowano |
| 2. |  | Opracowanie Planu Działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | koordynator do spraw dostępności przy współudziale zespołu roboczego i dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych | - Przygotowanie projektu planu działania. - Zebranie uwag o dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wprowadzenie odpowiednich korekt. - Zatwierdzenie dokumentu przez wójta gminy. - Zamieszczenie planu działania na stronie bip gminnych jednostek organizacyjnych. | Do 31.12.2021 r. (zrealizowano) |
| 3. |  | Opracowanie pierwszego raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | koordynator do spraw dostępności przy współudziale zespołu roboczego dyrektor/kierowników gminnej jednostki organizacyjnej | - Uzyskanie danych zbiorczych do raportu. - Sporządzenie raportu na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. - Zatwierdzenie raportu przez wójta gminy/dyrektora/ kierownika. - Przekazanie raportu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego (za pośrednictwem portalu sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego) oraz zamieszczenie raportu na stronie bip. | Do 31.03.2021 r. (zrealizowano) |
| 4. |  | Monitorowanie działalności gminnej jednostki organizacyjnej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz informowanie o konieczności wprowadzenia usprawnień i realizacji dodatkowych działań | koordynator do spraw dostępności przy współudziale zespołu roboczego i dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych | Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii dotyczących zastrzeżeń do rozwiązań natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać osoby korzystające z gminnych obiektów. Przyjmowanie uwag i propozycji pracowników urzędu/jednostki. Przekazywanie propozycji działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu, zgodnie z wewnętrzną właściwością urzędu/jednostki. | Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco) |
| 5. |  | Szkolenia pracowników gminnych jednostek organizacyjnych z zakresu wiedzy o potrzebach osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, komunikacji oraz z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | sekretarz gminy/ dyrektor/kierownik gminnej jednostki organizacyjnej | Przeprowadzenie szkoleń informujących o odpowiedzialności wszystkich pracowników za poprawę dostępności w gminnych jednostkach organizacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami, we wszystkich obszarach dostępności: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Zaplanowanie odpowiednich szkoleń w Planie szkoleń na lata 2022-2025. | Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco) |
| 6. |  | Dokonanie samooceny w kontekście dostosowania stron internetowych (bip, www, inne) administrowanych przez gminne jednostki organizacyjne do minimalnych wymagań dotyczących dostępności cyfrowej | redaktorzy stron internetowych i aplikacji mobilnych, informatycy, podmioty zewnętrzne | - Przegląd nadzorowanych stron internetowych w kontekście standardów WCAG 2.0. - Ujednolicenie stron www i bip w gminnych jednostkach organizacyjnych. - Uruchomienie nowych stron www i bip. | Do 31.12.2020 r. (zrealizowano) |
| 7. | Dostępność cyfrowa | Sporządzenie i opublikowanie deklaracji dostępności cyfrowej na stronach internetowych | koordynator do spraw dostępności dyrektor/kierowników gminnej jednostki organizacyjnej | Opracowanie treści dokumentu oraz opublikowanie dokumentu na stronie www i bip. | Do 30.09.2020 r. (zrealizowano) |
| 8. |  | Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności cyfrowych (działania dostosowawcze) | koordynator do spraw dostępności dyrektor/kierowników gminnej jednostki organizacyjnej przy współudziale redaktorów stron internetowych i aplikacji mobilnych, informatyków, podmiotów zewnętrznych | Analiza i monitorowanie stanu w zakresie spełniania standardów WCAG 2.0. w odniesieniu do stron internetowych. Inicjowanie działań na rzecz wprowadzania zmian w treściach deklaracji. | Do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, mogącym mieć wpływ na dostępność cyfrową (art. 11 ustawy o dostępności cyfrowej) |
| 9. | Dostępność informacyjno-komunikacyjna | Dokonanie analizy (samooceny) w zakresie minimalnych wymagań dostępności informacyjno-komunikacyjnej | sekretarz gminy/ dyrektor/kierownik gminnej jednostki organizacyjnej | Przeprowadzenie wewnętrznej samooceny w zakresie zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej w kontakcie z jednostką oraz w dostępie do podstawowych informacji o działalności jednostki, w kontekście m.in.: - obsługi interesantów z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. - instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. | Do 31.12.2021 r. (zrealizowano) |
|  |  |  | koordynator do spraw dostępności przy współudziale zespołu roboczego i dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych | - zapewniania na stronie internetowej www i bip gminnej jednostki organizacyjnej – w postaci elektronicznego pliku zawierającego: - tekst odczytywalny maszynowo, - nagrania treści w polskim języku migowym, - informacji w tekście łatwym do czytania. Zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych i istniejących przeszkód w dostępności oraz informacji dotyczących propozycji sposobów ich usunięcia. | Do 31.01.2022 r. |
| 10. |  | Dostosowanie obiektów i usług świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne, co najmniej do minimalnych wymogów w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej na podstawie wyników uzyskanych z dokonanej samooceny lub zaleceń i rekomendacji wynikających z zewnętrznego audytu dostępności informacyjno-komunikacyjnej | - koordynator do spraw dostępności przy współudziale zespołu roboczego - referat organizacyjny i spraw obywatelskich - dyrektor/kierownik gminnej jednostki organizacyjnej - skarbnik gminy | - Oszacowanie kosztów zakupu i instalacji urządzeń służących dostosowaniu obiektów i usług świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne do minimalnych wymagań służących zapewnianiu dostępności informacyjno-komunikacyjnej. - Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminnej jednostki organizacyjnej na działania związane z dostępnością informacyjno -komunikacyjną. - Przygotowanie „dostępnej” informacji na temat zakresu działalności każdej komórki merytorycznej /gminnej jednostki organizacyjnej. Zamieszczenie tak sformułowanej informacji na stronie internetowej bip /www. - Zlecenie i zakup nagrania w polskim języku migowym (transkrypcja tekstowa), zawierającego informację o zakresie działalności gminnej jednostki organizacyjnej, strukturze organizacyjnej i rozkładzie wewnętrznym budynków. - Zapewnienie, w celu umożliwienia kontaktu z gminną jednostką organizacyjną osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu, dostępu do usług tłumacza (po uprzednim zawiadomieniu o chęci skorzystania z takiego sposobu kontaktu z instytucją): - PJM (Polski język migowy), - SJM (System językowo-migowy), - SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). | Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco) |
| 11. | Dostępność architektoniczna | Dokonanie analizy (samooceny) w kontekście dostosowania administrowanych obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami i co najmniej minimalnych wymagań dotyczących dostępności architektonicznej | - koordynator do spraw dostępności przy współudziale zespołu roboczego - referat organizacyjny i spraw obywatelskich - dyrektor/kierownik gminnej jednostki organizacyjnej | Przeprowadzenie wewnętrznej samooceny, w tym przeglądu stanu dostosowania obiektów w kontekście najnowszych wytycznych z zakresu m.in.: - zapewniania wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, - instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, - zapewniania informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, - zapewniania wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, - zapewniania osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. Oszacowanie kosztów prac adaptacyjno-budowlanych w celu dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań służących zapewnianiu dostępności architektonicznej. | Do 31.08.2022 r. |
| 12. |  | Dostosowanie gminnych obiektów co najmniej do minimalnych wymogów w zakresie dostępności architektonicznej (m.in. poprzez: zapewnianie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy; zapewnianie obsługi osób głuchych, słabosłyszących i niedosłyszących) | - koordynator do spraw dostępności przy współudziale zespołu roboczego - referat organizacyjny i spraw obywatelskich - dyrektor/kierownik gminnej jednostki organizacyjnej - skarbnik gminy | - Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na działania związane z dostępnością architektoniczną. - Zlecenie zakupu i montażu kontrastowych tablic z rozkładem pomieszczeń (np. w druku powiększonym, z informacjami w języku Braille’a) dla osób niewidomych i słabowidzących (w zależności od wyników samooceny). - Wprowadzenie kontrastowego oznakowania powierzchni szklanych i obramowanie drzwi pasami o odpowiedniej szerokości w odpowiedniej barwie. - Wyróżnienie pasem o odpowiedniej szerokości powierzchni pionowych i poziomych krawędzi pierwszego oraz ostatniego stopnia schodów powyżej trzech stopni. Instalacja ścieżek dotykowych (pasów ostrzegawczych i pól uwagi) w obrębie gminnych budynków (w pierwszej kolejności w zakresie budynków służących do kontaktu z interesantem – w zależności od wyników samooceny. - Instalacja urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób głuchych, słabosłyszących i niedosłyszących w miejscach pierwszego kontaktu z interesantem (wraz z odpowiednim oznakowaniem), w szczególności pętli indukcyjnej (w tym przenośnej), systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie wspomagające słyszenie (w zależności od wyników samooceny). | Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco) |
| 13. |  | Uwzględnianie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnością) wymogów dostępności oraz zasad uniwersalnego projektowania w bieżącej, prowadzonej i planowanej działalności (w tym w zakresie inwestycji i remontów) oraz przy realizacji lub zlecaniu do realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych. | - sekretarz gminy/RSO, RRG, RF, RG, Oś) - dyrektor/kierownik gminnej jednostki organizacyjnej | Określanie w treściach umów warunków służących zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie: - zlecanych zadań publicznych, - realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem minimalnych wymagań wskazanych w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, - stosowania zasad uniwersalnego projektowania w ramach planowanych inwestycji i remontów. Uwzględnianie zasad dostępności oraz potrzeb osób z niepełnosprawnością przy organizowaniu spotkań, zebrań, wywiadówek oraz innych wydarzeń. | Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco) |
| 14. | Działania organizacyjno-zarządcze | Zlecenie przeprowadzenia zewnętrznych, profesjonalnych audytów dostępności w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. | - sekretarz gminy/RRG, - dyrektor/kierownik gminnej jednostki organizacyjnej | - Dokonanie samooceny i rozeznania z możliwości przeprowadzenia z audytu dostępności w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej przy współudziale środków zewnętrznych. - Przeprowadzenie zewnętrznych audytów dostępności. - Analiza rekomendacji i zaleceń pokontrolnych. | Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco) |
| 15. |  | Stopniowe wdrażanie rekomendacji z wewnętrznych samoocen dostępności (dokonanych w obszarze dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej) oraz stopniowe wdrażanie rekomendacji i zaleceń wynikających z profesjonalnych audytów dostępności/przeprowadzonych kontroli. | koordynator do spraw dostępności dyrektor/kierowników gminnej jednostki organizacyjnej | - Wdrożenie zaleceń i rekomendacji pokontrolnych w zakresach/komórkach organizacyjnych, w których zidentyfikowano konieczność dokonania adaptacji. - Opracowanie harmonogramu przeprowadzenia niezbędnych prac. - Wdrożenie niezbędnych rozwiązań. - Bieżące informowanie o nieprzewidzianych problemach przy wdrażaniu rozwiązań. - Przekazanie informacji o efekcie zakończonych prac. | Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco) |
| 16. |  | Przegląd i aktualizacja planu działania | koordynator do spraw dostępności przy współudziale dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych | - Weryfikacja stanu wykonania zaplanowanych zadań. - Uwzględnienie i zamieszczenie w Planie działania nowych zadań w zależności od potrzeb i okoliczności. | Aktualizacja planu działania dostępna na stronie internetowej goknwl.pl |
| 17. |  | Opracowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności i wybranego sposobu kontaktu. | koordynator do spraw dostępności dyrektor/kierowników gminnej jednostki organizacyjnej | - Stworzenie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności, który będzie do pobrania ze strony www i bip. - Wniosek o zapewnienie dostępności będzie zawierał: - dane kontaktowe wnioskodawcy, - wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno- komunikacyjnym, - wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, - wskazanie preferowanego sposobu zapewniania dostępności. | Do 31.12.2021 r. (zrealizowano) |
| 18. |  | Opracowanie drugiego raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | koordynator do spraw dostępności przy współudziale zespołu roboczego dyrektor/kierowników gminnej jednostki organizacyjnej | - Uzyskanie danych zbiorczych do raportu . - Sporządzenie raportu na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. - Zatwierdzenie raportu przez wójta gminy/kierownika/dyrektora. - Przekazanie raportu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego (za pośrednictwem portalu sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego) oraz zamieszczenie raportu na stronie bip. | Do 31.03.2025 r. |

Wykonujący zadania z zakresu dostępności

Magdalena Downar-Zapolska

Instruktor ds.kultury

Zatwierdził Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w Nowej Wsi Lęborskiej

/-/

Krzysztof Pruszak